## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Sprint Backlog | Initial Estimate | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13
Log In/Register Front and Backend Merge | 2 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-30
Requesting PTO Page | 3 | bar: 2022-11-30
Donut Charts | 4 | bar: 2022-11-19; 2022-11-21 to 2022-11-24; 2022-11-27 to 2022-11-30
Homepage | 5 | bar: 2022-11-19 to 2022-11-20; 2022-11-23 to 2022-11-24; 2022-11-27; 2022-11-30
Context Diagram | 6 | bar: 2022-11-18 to 2022-11-22; 2022-11-28 to 2022-11-30
Use Case Diagram | 7 | bar: 2022-11-19 to 2022-11-20; 2022-11-23; 2022-11-26 to 2022-11-27; 2022-11-29
State Diagram | 8 | bar: 2022-11-25 to 2022-11-26
Remaining Effort | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | 2 | -1 | -5 | -10
Ideal Trend | 35 | 31.5 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 14 | 10.5 | 7 | 3.5 | 0 | -3.5 | -7 | -10.5