## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Sprint Backlog | Initial Estimate | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Final Front End Design | 2 | bar: 2022-10-28 to 2022-10-29; 2022-10-31; 2022-11-02 to 2022-11-11
ER Database Diagram and/or Table Diagram | 3 | bar: 2022-11-02 to 2022-11-10
Login Page and Homepage | 4 | bar: 2022-10-28 to 2022-10-29; 2022-10-31; 2022-11-02 to 2022-11-11
Implementing Data from the diagrams and Aldi onto PHP Server | 5 | bar: 2022-11-02 to 2022-11-03; 2022-11-10
Smoothing Out the Backend Data | 6 | bar: 2022-10-28 to 2022-11-11
Remaining Effort | 20 | 17 | 14 | 13 | 10 | 9 | 4 | -1 | -5 | -9 | -13 | -17 | -21 | -25 | -30 | -33
Ideal Trend | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10